

**администрация муниципального образования Загривское сельское поселение**

**Сланцевского муниципального района Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 29.01.2021 № 06-п

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Загривского сельского поселения от 31.10.2018г. № 74-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на период 2019-2021 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации Загривского сельского поселения от 05.03.2014 № 25-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), в целях осуществления стратегических социально - экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. Внести изменения в постановление администрации Загривского сельского поселения от 31.10.2018 года № 74-п "Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы" (изменениями от 25.12.2018 № 105-п, от 27.02.2019 № 16-п, от 21.06.2019г. № 85-П, от 19.09.2019г. № 114-п, от 27.11.2019г. № 149-п, №10 от 10.02.2020г., 21.02.2020г. № 11-п, 13.05.2020г. № 48-п, 01.06.2020 № 55-п, 25.11.2020г. № 115-п) и читать в новой редакции согласно приложению.

2. Специалисту администрации (главному бухгалтеру) Загривского сельского поселения:

2.1. При формировании бюджета муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области предусмотреть ассигнования на реализацию Программы.

2.2. Ежегодно корректировать мероприятия и объемы финансирования с учётом возможностей средств бюджета.

3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

5. Контроль за выполнением Программы оставляю за собой.

Глава администрации С.В.Калинин

 Утверждена

постановлением администрации

Загривского сельского поселения

31.10.2018 года № 74-п (изменениями от 25.12.2018 № 105-п, от 27.02.2019 № 16-п, от 21.06.2019г. № 85-П, от 19.09.2019г. № 114-п, от 27.11.2019г. № 149-п, №10 от 10.02.2020г., от 21.02.2020г. № 11-п, 13.05.2020г. № 48-п, 01.06.2020г. № 55 - п, 25.11.2020 № 115-п, 29.01.2021 № 07-п)

 (приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на период 2019-2021 годы»**

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы

# «Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на период 2019-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на период 2019-2021 годы» |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для устойчивого и сбалансированного социального и экономического развития муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на планируемый период |
| Задачи муниципальной программы | *задача 1.* Создание и сохранение благоприятных условий обеспечения культурного досуга жителей муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области; *задача 2.* Создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;*задача 3*. Создание условий для проведения мероприятий направленных на сферу благоустройства территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;*задача 4.* Создание условий для проведения мероприятий направленных на развитие и содержание автомобильных дорог, на создание инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного хозяйства, на проведение ремонтных работ по дорогам общего пользования местного значения и дворовых территорий на территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;*задача 5.* Создание условий для обеспечения мероприятий направленных на создание безопасных условий существования граждан, проживающих на территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;*задача 6.* Предоставление участникам программы муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным кредитам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, переселение граждан из аварийного жилищного фонда*задача 7.* Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий сельского поселения*задача 8.* Решение вопросов местного значения Загривского сельского поселения в сфере архитектуры и градостроительстваОрганизация землеустройства и землепользования*задача 9.* Обеспечение развития и увеличение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Загривского сельского поселения |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы.Программа реализуется в три этапа. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта»;Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства»Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство»;Подпрограмма 4 «Безопасность»;Подпрограмма 5 «Благоустройство территории»Подпрограмма 6 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»Подпрограмма 7 «Муниципальное управление»Подпрограмма 8 «Землеустройство и землепользование»Подпрограмма 9 " Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" |
| Источник финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 |
| 70749,56814 | 22454,48060 | 24254,47144 | 24040,6161 |
| Средства бюджета поселения | 45783,94411 | 13982,6086 | 14975,48945 | 16825,8961 |
| Средства районного бюджета | 7318,19303 | 2582,52604 | 3420,96699 | 1314,700 |
| Средства областного бюджета  | 17146,4753 | 5699,140 | 5700,315 | 5747,02 |
| Средства федерального бюджета | 500,906 | 190,206 | 157,700 | 153,000 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | -увеличение культурно-массовых мероприятий ( кружков, детских праздников, фестивалей и др.;)-налаживание схемы работы в сфере ликвидации ТБО в населенных пунктах муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;- принятие НПА, обеспечивающих ответственность частного сектора по вывозу ТБО с территории деревень;-улучшение состояния дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;- улучшение состояния дворовых территорий и проездов к домам;-улучшение качества работоспособности объекта теплоснабжения,-улучшения состояния колодцев общественного пользования, уличного освещения;- защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности;- предоставление участникам программы муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным кредитам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправле­ния по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискрими­нации на территории.-распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и ре­лигиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательного учебного учреждения.-формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ.-укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности.-недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.-формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации.- выполнение работ по внесению в ЕГРН сведений о границах территориальных зон поселений- снижение числа безработных граждан, увеличение число самозанятых граждан; - прирост объемов налоговых платежей в бюджетную систему РФ, в том числе местный бюджет;- повышение темпов развития, доли малого бизнеса в экономике поселения- переселение из аварийного жилищного фонда |

Данная программа призвана обеспечить деятельность муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в 2019-2021 годах с учетом направленности на улучшение социально-экономического состояния и благосостояния проживающего населения на территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Перечень мероприятий муниципальной программы Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на период 2019-2021 годы» (Приложение к паспорту муниципальной программы)

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация Программы, относятся сложная демографическая ситуация, обезлюдение сельских территорий, низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой.

# II. Цели и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на долгосрочную перспективу.

Целью реализации настоящей муниципальной программы является обеспечение устойчивого и сбалансированного экономического развития муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

*задача 1.* Создание и сохранение благоприятных условий обеспечения культурного досуга жителей муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

*задача 2.* Создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

*задача 3*. Создание условий для проведения мероприятий направленных на сферу благоустройства территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

*задача 4.* Создание условий для проведения мероприятий направленных на развитие и содержание автомобильных дорог, на создание инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного хозяйства, на проведение ремонтных работ по дорогам общего пользования местного значения и дворовых территорий на территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

*задача 5.* Создание условий для обеспечения мероприятий направленных на создание безопасных условий существования граждан, проживающих на территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

*задача 6.* Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

*задача 7.* Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий сельского поселения

*задача 8.* Решение вопросов местного значения Загривского сельского поселения в сфере архитектуры и градостроительства

*задача 9.* Обеспечение развития и увеличение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках;

Развитие деловой активности населения на территории Загривского сельского поселения за счёт повышения интереса к предпринимательской деятельности;

 Совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путём расширения спектра и повышение качества услуг;

 Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей социально незащищённых слоёв населения, молодёжи и всех желающих открыть своё дело жителей на территории Загривского сельского поселения.

**III. Сроки реализации муниципальной программы**

Срок реализации муниципальной программы: 2019 – 2021 годы.

Муниципальная программа реализуется в три этапа.

**IV. Основные ожидаемые конечные результаты и показатели (индикаторы) эффективности, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основными показателями (индикаторами) программы являются:

-увеличение культурно-массовых мероприятий ( кружков, детских праздников, фестивалей и др.;)

- количество теплотрасс, протяженность, даты замены теплотрасс, расположенных на территории поселения, ед., м.пог.;

- количество дорог общего пользования местного значения, протяженность, состояние покрытия, ед., м.пог.;

-количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности, ед.;

- количество пожарных водоемов, ед.;

- количество проживаемого населения, чел.;

- улучшение качества работоспособности объекта теплоснабжения,

- улучшение качества колодцев общественного пользования, уличного освещения;

Ожидаемыми результатами программы являются:

- повышение уровня и качества жизни на селе;

-увеличение культурно-массовых мероприятий ( кружков, детских праздников, фестивалей и др.;)

- бесперебойное водоснабжение населения;

-налаживание схемы работы в сфере ликвидации ТБО в населенных пунктах (деревнях) муниципального образования Загривское сельское поселение;

- принятие НПА, обеспечивающих ответственность частного сектора по вывозу ТБО с территории деревень;

-улучшение состояния дорог общего пользования местного значения на территории поселения;

- улучшение состояния дворовых территорий и проездов к домам;

-увеличение пожарных водоемов, пожарных гидрантов в населенных пунктах поселения;

- улучшение качества работоспособности объекта теплоснабжения,

- улучшение качества колодцев общественного пользования, уличного освещения;

-совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправле­ния по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискрими­нации на территории.

-распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и ре­лигиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательного учебного учреждения.

-формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ.

-укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности.

-недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.

-формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации.

- Исполнение муниципальных функций, оказываемых в соответствии с утвержденным административным регламентом от общего числа функций.

- Освоение средств бюджета Загривского сельского поселения и областного бюджета.

- Утверждение муниципальных правовых актов.

- Снижение числа безработных граждан, увеличится число самозанятых граждан.

**V. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

**Подпрограмма 1: «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта».**

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий:

- содержание Дома культуры;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

**Подпрограмма 2: «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства».**

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области";

- ремонт и содержание объекта теплоснабжения;

- мероприятия в области жилищного хозяйства;

- расходы на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества;

- содержание и ремонт муниципального жилого фонда;

- прочие мероприятия в области коммунального хозяйства;

- ремонт и содержание объектов водоснабжения и водоотведения

**Подпрограмма 3: «Дорожное хозяйство».**

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

**Подпрограмма 4: «Безопасность».**

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих мероприятий:

- мероприятия по укреплению пожарной безопасности;

- мероприятия по укреплению общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- создание, содержание аварийно - спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований

**Подпрограмма 5: «Благоустройство территории»**

- ремонт и содержание уличного освещения;

- мероприятия по озеленению;

- содержание и уборка кладбищ и захоронений;

- содержание и ремонт мест воинских захоронений;

- прочие мероприятия в области благоустройства;

- организация ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела;

- реализация мероприятий в рамках областного закона от 15.01.2018г. № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров;

- реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018г. № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных".

**Подпрограмма 6: «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»**

 - реализация мероприятий Федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

**Подпрограмма 7: «Муниципальное управление»**

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- содержание представительных органов местного самоуправления;

- содержание исполнительных органов местного самоуправления (глава администрации);

- содержание исполнительных органов местного самоуправления (администрация);

- пенсия за выслугу лет муниципальным служащим;

- осуществление первичного воинского учета;

- расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений;

- осуществление внешнего муниципального финансового контроля;

- формирование, исполнение и финансовый контроль за исполнением бюджета поселения;

 - контроль в сфере жилищного хозяйства;

- обслуживание внутреннего долга;

- расходы на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества;

- расходы на управление муниципальным имуществом;

- внутренний муниципальный финансовый контроль;

- проведение мероприятий общемуниципального характера;

- проведение выборов в совет депутатов муниципального образования;

- расходы по прочим мероприятиям

**Подпрограмма 8: «Землеустройство и землепользование»**

- выполнение работ по внесению в ЕГРН сведений о границах территориальных зон поселения;

- межевание земельных участков;

- подготовка проекта генерального плана и проекта правил землепользования и застройки муниципального образования поселения.

**Подпрограмма 9: «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»**

- формирование и обеспечение благоприятных условий для создания, развития и устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства, оказание содействия, субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов деятельности на рынок Российской Федерации;

-увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада предпринимательства в решение задач социально-экономического развития поселения;

-создания новых рабочих мест, обеспечение занятости населения и развитие самозанятости, более активное вовлечение в сферу малого предпринимательства социально незащищённых слоёв населения, и молодёжи;

Сведения о мероприятиях подпрограмм, сроках реализации и взаимосвязи с показателями и индикаторами приводятся в муниципальной программе ниже.

#

# VI. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит

 70749,56814 тыс. рублей:

2019 г. – 22 454,48060 тыс. рублей

2020 г. – 24254,47144 тыс. рублей;

2021 г. – 24040,6161 тыс. рублей;

Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области определяются решением о бюджете муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы по годам реализации и источникам финансирования представлена в муниципальной программе.

**VII.** **Методика оценки эффективности реализации Программы**

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Эффективность реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей подпрограммы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) производится специалистами администрации муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится ответственным исполнителем ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.

Источником получения информации для расчета и анализа целевых показателей (индикаторов) являются: статистическая отчетность мониторинг основных показателей, периодическая отчетность, административная информация.

**VIII. Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта»**

**1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта»** |
| Цели подпрограммы | Создание и сохранение благоприятных условий обеспечения культурного досуга жителей муниципального образования Загривское сельское поселение;- сохранение культурного наследия, народных традиций и обычаев населения муниципального образования Загривское сельское поселение - обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и обеспечение услугами ив сфере культуры наибольшего количества людей;- создание условия для обеспечения единого культурного пространства в целях формирования гражданского общества;- вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов.-воспитание кадрового резерва в сфере культуры |
| Задачи подпрограммы | -обеспечение поддержки профессионального и самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни поселения;- поддержка и воспитание талантливых детей для дальнейшей профессионального обучения в сфере культуры;- создание условий для традиционного народного творчества и инновационной деятельности;- организация библиотечного обслуживания населения;- обеспечение сохранности библиотечных фондов;- информатизация библиотек;- обновление специального оборудования учреждений культуры, библиотек, укрепление материально-технической базы. |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Загривского сельского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Разработчик подпрограмм | Администрация Загривского сельского поселения |
| Источник финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Подпрограмма**«Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта»** | Всего | 4433,53208 | 4103,675 | 5103,0915 | 13640,29858 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 851,700 | 999,175 | 1332,200 | 3183,075 |
| Средства районного бюджета | 873,03208 | 869,284 | 1056,700 | 2799,01608 |
| Средства бюджета поселения | 2708,800 | 2235,216 | 2714,1915 | 7658,2075 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | -увеличение культурно- массовых мероприятий ;- сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития территории муниципального образования Загривское сельское поселение;- вовлечение объектов культуры в социально-экономическую деятельность;- формирование привлекательного имиджа территории муниципального образования Загривское сельское поселение;- обеспечение безопасности культурных ценностей;- создание условий для творческой деятельности; - организация свободного оперативного доступа для читателей библиотек поселения к ресурсам сети Интернет;- улучшение качественного состава и обновляемости библиотечных фондов библиотек муниципального образования Загривское сельское поселение;- укрепление материально-технической базы отрасли. |

**2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма.**

В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а также социальную стабильность и развитие гражданского общества. По мере возрастания роли культуры в обществе, она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, является главной целью государственной культурной политики.

 Сегодня стоит задача, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой – создать условия, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых экономических условиях.

 В период реализации Подпрограммы планируется создание таких условий, при которых основной спектр культурных услуг будет доступен всем гражданам, проживающим на территории нашего поселения и принадлежащим к различным социальным группам. Мероприятия Подпрограммы обеспечивают развитие учреждений культуры, совершенствование деятельности коллективов, организацию досуга населения и поддержку традиционной народной культуры. В этих целях организуются выставки, концертные программы, конкурсы и так далее.

 Приоритетными задачами на ближайшие годы являются возрождение и развитие библиотечного дела на основе новейших технологий. Библиотека на современном этапе рассматривается не только как источник, но и как организатор доступа к информации благодаря внедрению новых информационных технологий. Использование Интернета, доступ к удаленным базам данных, электронная доставка документов модернизируют библиотечно-информационное обслуживание населения, положительно скажутся на привлечении в библиотеки новых и новых пользователей. Кроме того, библиотека сегодня – это еще и организатор поисковой краеведческой работы, что тоже играет немаловажную роль: историю населенных пунктов, биографии знатных мастеров различных видов народного прикладного творчества, коллективов, видных деятелей науки, экономики, военного дела, трудовых династий нужно восстанавливать или сохранять для потомков. Ведь это – история не только какого-либо отдельно взятого населенного пункта, а история родного края.

 В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает серьезную обеспокоенность. Необходима модернизация и обновление специального оборудования, аппаратуры учреждений культуры нашего поселения. В связи с этим фактом большая часть затрат, связанных с реализацией Подпрограммы, приходится на проведение ремонтных работ на объектах культуры поселения. Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ на конкретных объектах, предотвратить их распыление.

 Использование программно-целевого метода позволить реализовать направления Подпрограммы, охватывающие все основные сферы культурной жизни: народное творчество, развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного дела.

**3. Основные цели и задачи Подпрограммы.**

Подпрограмма ориентирована на достижение долгосрочных целей культурной политики муниципального образования Загривское сельское поселение, важнейшими из которых являются:

- сохранение культурного наследия и накопленного потенциала в сфере культуры;

- обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях;

- вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов.

 Основными задачами для достижения целей являются:

- обеспечение историко-культурного наследия;

- создание условий для развития самодеятельного творчества и участия граждан в культурной жизни поселения;

- поддержка молодых дарований, создание условий для традиционного народного творчества и инновационной деятельности;

- организация библиотечного обслуживания населения поселения, обеспечение сохранности библиотечных фондов, информатизация библиотек поселения;

- строительство и ремонт объектов культуры;

- обновление специального оборудования в сфере культуры, укрепление материально-технической базы.

**3. Сроки реализации**

Данная подпрограмма реализуется на 2019 - 2021 года.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.**

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит

13640,29858 тыс. рублей:

2019 г. – 4433,53208 тыс. рублей

2020 г. – 4103,675 тыс. рублей;

2021 г. – 5103,0915 тыс. рублей;

**5. Механизм реализации и управления Подпрограммой.**

Реализацию и управление Подпрограммы осуществляет администрация Загривского сельского поселения. Руководителем основных этапов Подпрограммы является администрация Загривского сельского поселения.

 По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы.

 Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.

**6. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы.**

 Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- создание необходимых условий для самореализации населения в творчестве, искусстве

- организация и проведение творческих конкурсов, фестиваля, праздников, дней литературы и искусства, выставок декоративно-прикладного искусства;

- воспитание нового кадрового потенциала;

- организация выездных выступлений участников досуговых формирований на конкурсах, фестивалях и выставках.

- совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения: внедрение современных информационных технологий,

- приобретение специальных средств для обеспечения сохранности безопасности фондов библиотек;

- совершенствование форм досуга населения; организация праздников народного календаря, народных гуляний, дня посёлка;

- преодоление технической отсталости и обеспечение нормального уровня жизнедеятельности учреждений культуры: приобретение библиотечного, звукотехнического, осветительного оборудования.

**7. Мероприятия подпрограммы «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта на период 2019-2021 годы**

(Приложение к паспорту подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта» муниципальной программы)

**8. Планируемые результаты реализации** **Подпрограммы № 1 «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет поселения:А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | Другие источники (федеральный, областной, районный бюджеты)А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | А) 2708,800Б) 2661,616В) 2714,1915 | А)1724,73208Б) 1936,259В) 2388,900 | 1,9 | % | 2614 | 2664 | 2746 | 2766 |
| 2. | Доля участников клубных формирований от общего количества жителей, зарегистрированных на территории муниципального образования Загривское сельское поселение (по сравнению с предыдущим годом) | 4,3 | % | 93 | 97 | 83  | 84 |
| 3. | Доля культурно-досуговых учреждений, подключенных к сети «Интернет»  | 100 | % | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (количества участников мониторинга должно быть не менее 9% от общего числа пользователей услугами культуры) |  |  | 85 | % | 85 | 85 | 85 | 85 |

**IХ. Подпрограмма № 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства»**

**1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства»** |
| Цели подпрограммы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения;Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.  |
| Задачи подпрограммы | Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабженияПодготовка объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период. |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Загривского сельского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Разработчик подпрограмм | Администрация Загривского сельского поселения |
| Источник финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Подпрограмма**«Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства»** | Всего | 556,600 | 615,900 | 1610,000 | 2782,500 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 1258,000 | 1258,000 |
| Средства районного бюджета | 48,000 | 19,900 | 0 | 67,900 |
| Средства бюджета поселения | 508,600 | 596,000 | 352,000 | 1456,600 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов;Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.Создание благоприятных условий для проживания населения. |

**2. Характеристика текущего состояния**

В процессе эксплуатации жилых домов под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда.

Дальнейшее увеличение износа жилого фонда поселения может привести к ухудшению облика поселения, росту потребления энергоресурсов и обострению социальной напряженности в обществе.

**2. Цели и задачи**

Основными целями подпрограммы являются:

Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов

Задачи: замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабжения

Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период.

**3. Сроки реализации**

Данная подпрограмма реализуется на 2019 - 2021 года.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.**

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит

2782,500 тыс. рублей:

2019 г. – 556,600 тыс. рублей

2020 г. – 615,900 тыс. рублей;

2021 г. – 1610,000 тыс. рублей;

**5. Прогноз конечных результатов**

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:

- обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов за счет ремонта тепловых сетей;

- улучшение качества работоспособности объекта теплоснабжения.

 - обеспечение комфортного проживания;

- обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

**6. Механизм реализации и управления Подпрограммой.**

Реализацию и управление Подпрограммы осуществляет администрация Загривского сельского поселения. Руководителем основных этапов Подпрограммы является администрация Загривского сельского поселения.

 По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы.

 Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.

# 7. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства»

(Приложение к паспорту подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы)

**8. Планируемые результаты реализации** **Подпрограммы № 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет поселения:А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | Другие источники (федеральный, областной, районный бюджеты)А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по ремонту и содержанию объектов коммунальной сферы, в общем количестве закупок | А) 508,600Б) 279,200В) 352,000 | А) 48,000Б) 313,500В) 1258,000 | Не менее 90 | % | 2019 год-02020 год-02021 год-0 | 90 | 90 | 90 |
| 2. | Доля оплаты взносов на капитальный ремонт за муниципальный фонд  | 90 | % | 2019 год-02020 год-02021 год-0 | 90 | 90 | 90 |

**X. Подпрограмма № 3 «Дорожное хозяйство»**

**1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Дорожное хозяйство»** |
| Цели подпрограммы | Формирование улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики поселения: - обеспечение круглосуточного автотранспортного сообщения в населенных пунктах;- повышение безопасности дорожного движения; - создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения. |
| Задачи подпрограммы | Доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований:- проведение инвентаризации дорог общего пользования;- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;- обустройство внутриквартальных и придомовых территорий; |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Загривского сельского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Разработчик подпрограмм | Администрация Загривского сельского поселения |
| Источник финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Подпрограмма**«Дорожное хозяйство»** | Всего | 3616,59333 | 4166,78945 | 3211,51796 | 10994,90074 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 1773,353 | 1830,500 | 1314,9345 | 4918,7875 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселения | 1 843,24033 | 2336,28945 | 1896,58346 | 6076,11324 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:1) повысить экономическую самостоятельность сельского поселения;2 ) сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;3) повысить уровень безопасности дорожного движения;4) увеличить пропускную способность улично-дорожной сети населенных пунктов;5) распределить транспортные потоки и снизить нагрузки на основные автомобильные дороги; 6) уменьшить зону негативного влияния улично-дорожной сети на здоровье населения и придорожные экосистемы;7) расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, улучшить условия и качество социального обслуживания населения. 8) обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической деятельности, что повлечет за собой увеличение доходов местного бюджета.9)существенно повысить инвестиционную привлекательность территории. |

**2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06. 10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения самоуправления относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения» органы местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания дорог, обеспечивая безопасность дорожного движения.

Хорошее состояние улично-дорожной сети, придомовых территорий – необходимое условие развития экономики муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области и улучшения условий жизни населения.

Сегодня сеть автодорог обеспечивает инвестиционную привлекательность территории, напрямую влияет на качество жизни населения.

 Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивность их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

 Отставание развития улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения от темпов увеличения парка автотранспортных средств является сдерживающим фактором экономического роста и повышения качества жизни населения территории.

**2. Цели и задачи Подпрограммы**

Целями Подпрограммы являются:

 **-**повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики сельского поселения.

 - сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

 - обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами.

 - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них.

 - снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

 - формирование условий для стабильного экономического развития и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

 Для достижения основных целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- проведение капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

**3. Сроки реализации**

Данная подпрограмма реализуется на 2019 - 2021 года.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.**

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит

10994,90074 тыс. рублей:

2019 г. – 3616,59333 тыс. рублей

2020 г. – 4166,78945 тыс. рублей;

2021 г. – 3211,51796 тыс. рублей;

**5. Прогноз конечных результатов**

Оценка результативности Подпрограммы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:

* обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области,
* охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества путём предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

**6. Механизм реализации и управления Подпрограммой.**

Реализацию и управление Подпрограммы осуществляет администрация Загривского сельского поселения. Руководителем основных этапов Подпрограммы является администрация Загривского сельского поселения.

 По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы.

 Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.

# 7. Мероприятия подпрограммы «Дорожное хозяйство»

(Приложение к паспорту подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство» муниципальной программы)

**8. Планируемые результаты реализации Подпрограммы № 3 «Дорожное хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет поселения:А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | Другие источники (федеральный, областной, районный бюджеты)А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Протяженность отремонтированных дорог | А) 1843,24033Б) 2336,28945В) 1896,58346 | А) 1773,353Б)1830,500В) 1314,9345 | - | кв.м | 2019 год – 02020 год – 02021 год - 0 | 1170 | 1217 | 1265 |

**XI. Подпрограмма № 4 «Безопасность»**

**1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Безопасность»** |
| Цели подпрограммы |  - решение вопросов организационно-правового, финансового, материально – технического обеспечения; - совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - создание системы оповещения населения;  -обеспечение жителям условий для безопасной жизнедеятельности;  - совершенствование пожарной безопасности;- противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Загривское сельское поселение от террористических и экстремистских актов |
| Задачи подпрограммы |  - создание муниципальной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, сопряженной с Ленинградской областной автоматизированной системой оповещения; - создание запасов в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций средств индивидуальной защиты, материально-технических, медицинских и других средств; - совершенствование мер пожарной безопасности, строительство пожарных водоёмов, ремонт и обслуживание пожарных гидрантов, приобретение средств пожаротушения; 1. пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях, угрозах терроризма и экстремизма, правилам пожарной безопасности;
2. создание единой диспетчерской службы, аварийно-спасательного формирования, добровольной народной дружины;

Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах сельской инфраструктуры. |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Загривского сельского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Разработчик подпрограмм | Администрация Загривского сельского поселения |
| Источник финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Подпрограмма**«Безопасность»** | Всего | 663,50919 | 1229,17690 | 868,248 | 2760,93439 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 139,047 | 952,16138 | 666,8655 | 1758,07388 |
| Средства районного бюджета | 262,89396 | 54,016 | 0 | 316,90996 |
| Средства бюджета поселения | 261,56823 | 222,39952 | 201,3825 | 685,95025 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - повышение эффективности гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - обеспечение жителям условий для безопасной жизнедеятельности;- создание муниципальной системы оповещения; - совершенствование пожарной безопасности; - совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправле­ния по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискрими­нации на территории;- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и ре­лигиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательного учебного учреждения;- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности.- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.- формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации.Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию в общественных местах и на улицах Загривского сельского поселения обстановки спокойствия и безопасности.Экономическая эффективность Программы будет выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от проявлений экстремизма, терроризма и преступлений в общественных местах. |

1. **Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, террористических и экстремистских угроз, обеспечения пожарной безопасности и обоснование их решения подпрограммными методами**

 Развитие муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области требует от администрации принятия эффективных первоочередных мер по обеспечению безопасности в соответствии с действующим законодательством:

 - не на должном уровне осуществляется информационное обеспечение в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

 - муниципальная автоматизированная система оповещения сопряженная с единой областной системой оповещения населения о чрезвычайных ситуациях отсутствует;

 - необходимо создать (пополнить) запасы средств индивидуальной защиты, материально-технических, медицинских и других средств в целях защиты населения от чрезвычайных ситуаций в соответствии с предъявляемыми требованиями;

 Решение накопившихся проблемных вопросов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности может быть обеспечено при наличии долговременной стратегии и применении организационно – финансовых программных механизмов, взаимодействия и координации всех имеющихся ресурсов.

Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Загривского сельского поселения является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами.

Наиболее рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально- экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и религиозные силы.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

Накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышение толерантности населения и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в поселении. Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнениями.

**2. Цели и задачи программы**

Основными целями программы являются:

- совершенствование ведения гражданской обороны;

- защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности;

 - обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально - экономического развития поселения.

Для достижения поставленной цели предполагается решение ряда первоочередных задач:

1. создание и развитие системы оповещения населения;
2. приобретение (создание запасов) в целях гражданской обороны и защиты населения средств индивидуальной защиты, материально-технических, медицинских и других средств;
3. повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае воз­никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4. пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты при чрезвычайных ситуациях;
5. совершенствование мер пожарной безопасности, обеспечение населенных пунктов поселения источниками наружного пожаротушения по установленным нормам, приобретение первичных средств пожаротушения и имущества для единой диспетчерской службы;
6. противодействие терроризму и экстремизму;
7. защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения от террористических и экстремистских актов;
8. предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений.

Задачи:

1. уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;
2. формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
3. формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;
4. информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
5. содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;
6. пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
7. организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
8. недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах инфраструктуры.

**3. Сроки реализации**

Данная подпрограмма реализуется на 2019 - 2021 года.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.**

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит

2760,93409 тыс. рублей:

2019 г. – 663,50919 тыс. рублей

2020 г. – 1229,17690 тыс. рублей;

2021 г. – 868,248 тыс. рублей;

**5. Прогноз конечных результатов**

Выполнение мероприятий программы позволит получить следующие конечные результаты:

 - повысить уровень готовности администрации Загривского сельского поселения к выполнению полномочий, определенных действующим законодательством в области безопасности;

 - усовершенствовать систему гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создать систему оповещения и оперативно информировать население, оповещать о чрезвычайных ситуациях;

- создать запасы средств индивидуальной защиты, материально - технических, медицинских и других средств;

 - обеспечить информирование и обучение населения вопросам гражданской обороны и способам защиты от чрезвычайных ситуаций;

 - повысить уровень пожарной безопасности;

- создание условий для эффективной совместной работы подразделений Администрации Загривского сельского поселения и правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан поселения направленной на профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений.

- улучшение информационно-пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений.

- стимулирование и поддерживание гражданских инициативах правоохранительной направленности.

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

- повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, создать условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах сельского поселения.

**6. Механизм реализации и управления Подпрограммой.**

Реализацию и управление Подпрограммы осуществляет администрация Загривского сельского поселения. Руководителем основных этапов Подпрограммы является администрация Загривского сельского поселения.

 По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы.

 Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.

# 7. Мероприятия подпрограммы «Безопасность»

(Приложение к паспорту подпрограммы 4 «Безопасность» муниципальной программы)

**8. Планируемые результаты реализации** **Подпрограммы № 4 «Безопасность»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет поселения:А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | Другие источники (федеральный, областной, районный бюджеты)А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по противопожарной безопасности в общем количестве закупок  | А) 261,56823Б) 223,39952В) 201,3825 | А) 401,94096Б) 1006,17738В) 666,86550 | 90 | % | 2018 год – 02019 год – 02020 год - 0 | 90 | 90 | 90 |

**XII. Подпрограмма № 5 «Благоустройство территории»**

**1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Благоустройство территории»** |
| Цели подпрограммы | Комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования, создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания |
| Задачи подпрограммы | Выполнение мероприятий по благоустройству территории |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Загривского сельского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Разработчик подпрограмм | Администрация Загривского сельского поселения |
| Источник финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Подпрограмма**«Благоустройство территории»** | Всего | 5122,920 | 4157,89509 | 2841,336 | 12122,15109 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 2931,520 | 1867,84362 | 1171,500 | 5970,86362 |
| Средства районного бюджета | 61,600 | 227,76699 | 258,000 | 547,36699 |
| Средства бюджета поселения | 2129,800 | 2062,28448 | 1411,836 | 5603,92048 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Создание благоприятных условий для проживания населения. |

**1. Характеристика текущего состояния**

 Одной из самых важных проблем для поселения является проблема вывоз мусора с несанкционированных свалок и сверхлимитных бытовых отходов, обработка земель от засоренности борщевиком Сосновским.

 Детские площадки требуют ежегодной косметический ремонт и замены вышедших из строя.

Ежегодно подлежат сносу до 10 аварийных деревьев.

Ежегодно необходимо осуществлять ремонт уличного освещения.

Подлежат ремонту колодца общественного пользования.

**2. Цели и задачи**

Основными целями Программы являются:

 Обеспечение благоприятной среды проживания населения :

- необходимо провести мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов;

- комплексное развитие и благоустройство муниципального образования, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения;

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении;

**3. Сроки реализации**

Данная подпрограмма реализуется на 2019 - 2021 года.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.**

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит

12122,15109 тыс. рублей:

2019 г. – 5122,920 тыс. рублей

2020 г. – 4157,89509 тыс. рублей

2021 г. – 2841,336 тыс. рублей

**5. Прогноз конечных результатов**

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- обеспечение 100% детских площадок сертифицированным, исправным оборудованием;

 - обеспечение планомерной замены аварийных и больных зеленых насаждений на новые, озеленение дворовых территорий;

- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории муниципального образования объектов и уличного освещения;

 - обеспечение комфортного проживания.

**6. Механизм реализации и управления Подпрограммой.**

Реализацию и управление Подпрограммы осуществляет администрация Загривского сельского поселения. Руководителем основных этапов Подпрограммы является администрация Загривского сельского поселения.

 По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы.

 Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.

# 7. Мероприятия подпрограммы «Благоустройство территории»

(Приложение к паспорту подпрограммы 5 «Благоустройство территории» муниципальной программы)

**8. Планируемые результаты реализации** **Подпрограммы № 5 «Благоустройство территории»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет поселения:А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | Другие источники (федеральный, областной, районный бюджеты)А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. |  Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по благоустройству в общем количестве закупок | А)2129,800Б) 2287,78448В) 1391,836 | А)2993,120Б) 2008,11061В) 1317,500 | Не менее 90 | % | 2019 год – 02020 год – 02021 год - 0 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Обработка земель от борщевика Сосновского | В) 20,000 | В) 112,200 | 7 га | га | 2019 год – 02020 год – 02021 год - 0 | 0 | 0 | 7 |

**XIII. Подпрограмма № 6 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»**

**1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»** |
| Цели подпрограммы | Создание условий для переселения граждан дер.Степановщина из аварийного жилого дома |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для переселения граждан дер.Степановщина из аварийного жилого дома |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Загривского сельского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Разработчик подпрограмм | Администрация Загривского сельского поселения |
| Источник финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Подпрограмма**«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»** | Всего | 0 | 0 | 2897,36264 | 2897,36264 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 2897,36264 | 2897,36264 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение населения жилыми помещениями, отвечающими санитарным и техническим требованиям  |

**1. Характеристика текущего состояния**

 Улучшение жилищных условий и повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства - важные факторы, определяющие уровень жизни населения. Особо актуальны и первостепенны проблемы переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде дер.Степановщина.
 Непригодный для проживания и подлежащий сносу аварийный жилищный фонд дер.Степановщина создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухудшает внешний облик его территории.

 Аварийный жилищный фонд сдерживает развитие сельской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность. Проживающие в ветхих и аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилье удовлетворительного качества.

Жилищное строительство отсутствует.

1. **Основными целями программы являются:**

Основная цель – создание условий для переселения граждан дер. Степановщина из аварийного жилого дома.

**3. Сроки реализации**

Данная подпрограмма реализуется на 2021 год.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.**

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит

2897,36264 тыс. рублей:

2021 г. – 2897,36264тыс. рублей;

**5. Прогноз конечных результатов**

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: обеспечение населения жилыми помещениями, отвечающими санитарным и техническим требованиям

**6. Механизм реализации и управления Подпрограммой.**

Реализацию и управление Подпрограммы осуществляет администрация Загривского сельского поселения. Руководителем основных этапов Подпрограммы является администрация Загривского сельского поселения.

 По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы.

 Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.

# 7. Мероприятия подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

(Приложение к паспорту подпрограммы 6 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»муниципальной программы)

**8. Планируемые результаты реализации** **Подпрограммы № 6 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет поселения:А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | Другие источники (федеральный, областной, районный бюджеты)А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | А) Расселяемая площадь | В) 2897,36264 | В) 0 | 416 | м2 | 0 | - | - | 416 |

**XIV. Подпрограмма № 7 «Муниципальное управление»**

**1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Муниципальное управление»** |
| Цели подпрограммы | Обеспечение деятельности администрации Загривского сельского поселения по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий сельского поселения |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Загривского сельского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Разработчик подпрограмм | Администрация Загривского сельского поселения |
| Источник финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Подпрограмма**«Муниципальное управление»** | Всего | 6986,826 | 7837,435 | 7484,610 | 22308,871 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 190,206 | 157,700 | 153,000 | 500,906 |
| Средства областного бюджета | 3,520 | 50,635 | 3,520 | 57,675 |
| Средства районного бюджета | 262,500 | 117,400 | 0 | 379,900 |
| Средства бюджета поселения | 6530,600 | 7511,700 | 7328,090 | 21370,390 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Исполнение муниципальных функций, оказываемых в соответствии с утвержденным административным регламентом от общего числа функций.2. Освоение средств бюджета Загривского сельского поселения и областного бюджета.3. Утверждение муниципальных правовых актов.4. Повышение квалификации муниципальных служащих Загривского сельского поселения |

**1. Характеристика текущего состояния**

 Настоящая Подпрограмма составлена в целях обеспечения деятельности администрации Загривского сельского поселения на исполнение муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования и иные цели.

**2. Цели и задачи**

Основными целями и задачами подпрограммы являются:

Доля исполнения муниципальных функций, оказываемых в соответствии с утвержденным административным регламентом от общего числа функций – 100%

Доля освоенных средств бюджета Загривского сельского поселения и областного бюджета – 90%.

Количество утвержденных муниципальных правовых актов.

**3. Сроки реализации**

Данная подпрограмма реализуется на 2019 - 2021 года.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.**

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит

22308,871 тыс. рублей:

2019 г. – 6986,826 тыс. рублей

2020 г. – 7837,435 тыс. рублей;

2021 г. – 7484,610 тыс. рублей;

**5. Прогноз конечных результатов**

1. Исполнение муниципальных функций, оказываемых в соответствии с утвержденными административными регламентами от общего числа функций.

2. Освоение средств бюджета Загривского сельского поселения.

3. Утверждение муниципальных правовых актов.

4. Повышение квалификации муниципальных служащих Загривского сельского поселения

**6. Механизм реализации и управления Подпрограммой.**

Реализацию и управление Подпрограммы осуществляет администрация Загривского сельского поселения. Руководителем основных этапов Подпрограммы является администрация Загривского сельского поселения.

 По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы.

 Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.

# 7. Мероприятия подпрограммы «Муниципальное управление»

(Приложение к паспорту подпрограммы 7 «Муниципальное управление» муниципальной программы)

**8. Планируемые результаты реализации** **Подпрограммы № 7 «Муниципальное управление»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет поселения:А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | Другие источники (федеральный, областной, районный бюджеты)А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Количество нормативных правовых актов администрации муниципального образования Загривское сельское поселениесоответствующих действующему законодательству | А) 6530,600Б) 7457,000В) 7328,090 | А) 456,226Б) 261,220В) 156,520 | Не менее 90 | % | 2019 год – 02020 год – 02021 год - 0 | 90 | 90 | 90 |
| 2. | Степень освоения средств исполнения бюджета  | не менее 90 | % | 2019 год – 02020 год – 02021 год - 0 | 90 | 90 | 90 |
| 3. | Соблюдение нормативов по содержанию органа местного самоуправления, утвержденных Правительством Ленинградской области | Да/нет | - |  |  |  |  |
| 4. | Количество муниципальных служащих администрации Загривского сельского поселения повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальныхслужащих  |  |  | 2 | Чел. | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Обеспечение своевременного рассмотрения обращенийграждан в администрации Загривского сельского поселения в сроки, предусмотренные действующим законодательством | 100 | % | 2019 год – 02020 год – 02021 год - 0 | 100 | 100 | 100 |

**XV. Подпрограмма № 8 «Землеустройство и землепользование»**

**1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Землеустройство и землепользование»** |
| Цели подпрограммы | Подготовка правовых, методических и информационных основ для развития современной системы градостроительного регулирования на территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области (далее – Загривское сельское поселение).Обеспечение рационального использования земель, расположенных в границах Загривского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | Решение вопросов местного значения Загривского сельского поселения в сфере архитектуры и градостроительстваОрганизация землеустройства и землепользования |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Загривского сельского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Разработчик подпрограмм | Администрация Загривского сельского поселения |
| Источник финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Подпрограмма**«Землеустройство и землепользование»** | Всего | 1 074,500 | 2143,600 | 24,400 | 3242,500 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета | 1 074,500 | 2132,600 | 0 | 3207,100 |
| Средства бюджета поселения | 0 | 11,000 | 24,400 | 35,400 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Реализация муниципальной подпрограммыв полном объеме будет способствовать эффективному градостроительному планированию и застройке территории Загривского сельского поселения, устойчивому развитию Загривского сельского поселения, позволит обеспечить рациональное использование земель, расположенных в границах Загривского сельского поселения: выполнение работ по внесению в ЕГРН сведений о границах территориальных зон поселений |

**1. Характеристика текущего состояния**

 Согласно Федеральному закону от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления относится разработка и утверждение документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории муниципального образования.

Организация землепользования и застройки на территории муниципального образования Загривское сельское поселение позволит осуществлять следующие вопросы местного значения:

- изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.

- подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления, а так же заинтересованными лицами;

- проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

 - регулирование иных вопросов землепользования и застройки.

 Организация землепользования и застройки территории Загривского сельского поселения, основываясь на установленном законодательством Российской Федерации перечне зон и видов разрешенного использования с учетом документов территориального планирования, фактического использования территории, местных нормативов градостроительного проектирования иных документов, позволит:

- установить для каждой выделенной территориальной зоны оптимальный перечень видов разрешенного использования;

- установить требования к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

По состоянию на 01.01.2019 года общая площадь территории Загривского сельского поселения составляет 18170,61 га.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» решение данных вопросов относится к вопросам местного значения сельского поселения, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления наделены полномочиями по решению вопросов местного значения.

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной, землеустроительной и архитектурной деятельности на территории Загривского сельского поселения возможна в рамках общего объема финансирования деятельности управления градостроительства и архитектуры администрации сельского поселения Загривского либо в рамках целевого финансирования. Анализ возможных вариантов решения поставленных задач показал необходимость использования программно-целевого метода, являющегося одним из современных инструментов стратегического планирования.

Проблема развития землеустроительной и архитектурной деятельности на территории Загривского сельского поселения носит комплексный характер. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать в рамках муниципальной подпрограммы имеющиеся ресурсы на решение ключевых проблем в сфере землеустройства и архитектуры, обеспечить сбалансированность и последовательность решения стоящих задач.

Главным принципом, на основе которого разработана муниципальная подпрограмма, является рациональное использование территории Загривского сельского поселения, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

При реализации муниципальной подпрограммы возможны финансовые риски, связанные с отсутствием или недостаточным финансированием мероприятий муниципальной программы. Это может привести к тому, что не будет обеспечено эффективное градостроительное планирование и застройка территории Загривского сельского поселения, устойчивое развитие поселения на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, а также недостаточным образом будет обеспечено рациональное использование земель, расположенных в границах Загривского сельского поселения.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной подпрограммы.

Организационные риски, возможные при реализации муниципальной подпрограммы, связаны с взаимодействием органов местного самоуправления, органов исполнительной власти федеральных органов и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Взаимное сотрудничество в рамках полномочий приведет к преодолению организационных рисков, не позволит поставить под угрозу планомерное развитие Загривского сельского поселения в сфере градостроительства, архитектуры и землепользования, ухудшить условия для проживания
и жизнедеятельности всего населения сельского поселения.

В ходе реализации муниципальной программы возможны юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Регулярный правовой мониторинг, своевременное внесение изменений
в муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения позволят минимизировать последствия возможных изменений
в законодательстве Российской Федерации.

**2. Цели и задачи**

Для обеспечения развития землеустроительной и архитектурной деятельности на территории Загривского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации целями муниципальной программы являются:

* обеспечение устойчивого развития территории Загривского сельского поселения;
* создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
* создание условий для планировки территории сельского поселения;
* обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

Для достижения поставленных целей муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

* решение вопросов местного значения Загривского сельского поселения в сфере архитектуры и градостроительства;
* организация землеустройства и землепользования.
* подготовка Документации по планировке для обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов на территорий Загривского сельского поселения;
* формирование земельных участков Загривского сельского поселения под многоквартирными домами;
* постановка земельных участков Загривского сельского поселения на государственный кадастровый учет;

увеличение количества освобожденных земельных участков, занятых самовольно установленными и незаконно размещенными объектами капитального строительства и объектами, не являющимися объектами капитального строительства на территории Загривского сельского поселения в рамках осуществления муниципального земельного контроля

**3. Сроки реализации**

Данная подпрограмма реализуется на 2019 - 2021 года.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.**

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит

3242,500 тыс. рублей:

2019 г. – 1074,500 тыс. рублей

2020 г. – 2143,600 тыс. рублей;

2021 г. – 24,400 тыс. рублей;

**5. Прогноз конечных результатов**

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:

#### Реализация муниципальной подпрограммы в полном объеме будет способствовать эффективному градостроительному планированию и застройке территории Загривского сельского поселения, устойчивому развитию Загривского сельского поселения, позволит обеспечить рациональное использование земель, расположенныхв границах Загривского сельского поселения: выполнение работ по внесению в ЕГРН сведений о границах территориальных зон поселений и межеванию земельных участков.

**6. Механизм реализации и управления Подпрограммой.**

Реализацию и управление Подпрограммы осуществляет администрация Загривского сельского поселения. Руководителем основных этапов Подпрограммы является администрация Загривского сельского поселения.

 По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы.

 Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.

# 7. Мероприятия подпрограммы «Землеустройство и землепользование»

(Приложение к паспорту подпрограммы 8 «Землеустройство и землепользование» муниципальной программы)

**8. Планируемые результаты реализации Подпрограммы № 8 «Землеустройство и землепользование»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет поселения:А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | Другие источники (федеральный, областной, районный бюджеты)А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Постановка территориальных зон на кадастровый учет  | А) 0Б) 11,000В) 24,400 | А) 1074,100Б) 2132,600В) 0 |  | шт. | 0 | 17 | 2 |  |
| 2 | Проект генерального плана |  | шт. | 0 | - | 1 |  |
| 3 | Межевание земельных участков |  | шт. | 0 | - |  | 1 |

**XVI. Подпрограмма № 9 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»**

**1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»** |
| Цели подпрограммы | - формирование и обеспечение благоприятных условий для создания, развития и устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства, оказание содействия, субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов деятельности на рынок Российской Федерации;-увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада предпринимательства в решение задач социально-экономического развития поселения;-создания новых рабочих мест, обеспечение занятости населения и развитие самозанятости, более активное вовлечение в сферу малого предпринимательства социально незащищённых слоёв населения, и молодёжи; -ускорение развития малого предпринимательства в приоритетных для Загривского сельского поселения сферах деятельности, увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджеты всех уровней. |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение развития и увеличение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства - Совершенствование форм и методов информирования населения и субъектов малого предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью; - Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках;- Развитие деловой активности населения на территории Загривского сельского поселения за счёт повышения интереса к предпринимательской деятельности;- Улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности;- Совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путём расширения спектра и повышение качества услуг;- Обеспечение первоочередной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в приоритетных для Загривского сельское поселения сферах развития;- Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей социально незащищённых слоёв населения, молодёжи и всех желающих открыть своё дело жителей на территории Загривского сельского поселения. |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Загривского сельского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2021 годы |
| Разработчик подпрограмм | Администрация Загривского сельского поселения |
| Источник финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Подпрограмма**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»** | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | -Планируется снижение числа безработных граждан, увеличится число самозанятых граждан; - Увеличится объём инвестиций в создание субъектов малого бизнеса в целом, в том числе в субъекты малого предпринимательства из числа работающих в приоритетных направлениях Загривского сельского поселения;- Возрастёт прирост объемов налоговых платежей в бюджетную систему РФ, в том числе местный бюджет;-Произойдёт повышение темпов развития, доли малого бизнеса в экономике поселения;- Расширится область предпринимательской деятельности. |

**1. Характеристика текущего состояния**

 Загривское сельское поселение расположено в Сланцевском районе Ленинградской области, в состав поселения входят 10 населенных пунктов. В Загривском сельском поселение зарегистрировано жителей 1069.

 В летний период население увеличивается в несколько раз, за счет сезонно проживающих граждан, соответственно и возрастает спрос на оказание услуг и продажу товаров, что является характерным признаком для предпосылок развития малого и среднего предпринимательства в Загривском сельском поселение с учётом увеличения сферы предпринимательской деятельности и расширением спектра оказания услуг.

Приоритетными сферами развития малого и среднего бизнеса для Загривского сельского поселения будут: социально значимые отрасли (физическая культура, спорт), сельское хозяйство, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, предоставление бытовых услуг населению.

 Основными проблемами, сдерживающих развитие малых и средних предприятий являются: сложность доступа к финансовым ресурсам, особенно для начинающих предпринимателей, высокая налоговая нагрузка, наличие административных барьеров, низкий уровень конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, связанный с их узкой специализацией (преимущественно сфера услуг), рост тарифов на электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение.

Администрация Загривского сельского поселения, понимая важность этих проблем, решение большинства которых возможно только на федеральном уровне, со своей стороны старается поддерживать малый и средний бизнес доступными методами.

 Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере малого и среднего предпринимательства сформированы на основе положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

 Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденной законом Ленинградской области от 28 июня 2013 года №45-оз.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнениями.

**2. Цели и задачи**

Целью Программы является создание благоприятных условий для создания, развития и устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Загривского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

 повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках;

 развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности;

 улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности представителям социально незащищенных слоев населения и молодежи;

 совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого предпринимательства;

 развитие системы поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадрового состава субъектов малого и среднего предпринимательства;

 обеспечение первоочередной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в приоритетных для Загривского сельского поселения сферах развития;

 развитие механизмов, направленных на содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства.

**3. Сроки реализации**

Данная подпрограмма реализуется на 2020 - 2021 года.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.**

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит

0 тыс. рублей:

2020 г. – 0 тыс. рублей;

2021 г. – 0 тыс. рублей;

**5. Прогноз конечных результатов**

 Реализация программы позволит проводить эффективную политику Загривского сельского поселения, направленную на создание благоприятных условий для развития и устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства, способствующую увеличению оборота малых и средних предприятий, увеличение объёма налоговых платежей, увеличение объёма инвестиций в малый и средний бизнес, снижение безработицы, повышение самозанятости населения, повышение темпа развития, доли малого бизнеса в экономике поселения, более эффективному взаимодействию субъектов малого предпринимательства с субъектами крупного бизнеса.

**6. Механизм реализации и управления Подпрограммой.**

 Общее управление реализацией программы и координацию деятельности исполнителей осуществляет администрация Загривского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Реализация программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Загривского сельского поселения Сланцевского района Ленинградской области.

# 7. Мероприятия подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

(Приложение к паспорту подпрограммы 9 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы)

**8. Планируемые результаты реализации Подпрограммы № 9 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет поселения:А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | Другие источники (федеральный, областной, районный бюджеты)А) 2019 год,Б) 2020 год,В) 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Изготовление информационных материалов | Б) 0В) 0 | Б) 0В) 0 |  | шт. | 0 | - | - | - |