РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация муниципального образования

Загривского сельское поселение

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 31.03.2014 г. |  | № | 32-р |
| --- | --- | --- | --- |

| Об утверждении плана мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Загривского сельского поселения в 2014 году |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов на территории Загривского сельского поселения администрация  муниципального образования Загривского сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Загривского сельского поселения в 2014 году  (Приложение № 1).

2. Обеспечить обновление защитных противопожарных полос вокруг населённых пунктов Загривского сельского поселения до 15 мая 2014 г.

3. Руководителям организаций, расположенных на территории  Загривского сельского поселения обеспечить выполнение плана мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров в части их касающейся.

4. Разместить на сайте администрации Загривского сельского поселения.

Глава администрации                                                                                      Н.А.Никифорчин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Загривского сельского поселения

от 05.03.2014 № 34-п

План

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Загривского сельского поселения в 2014 году

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание КЧС и ПБ Загривского с/п по подготовке к пожароопасному периоду на территории Загривского сельского поселения. | Председатель КЧС и ПБ Загривского сельского поселения. | Март, июнь |
| 2. | Проведение мониторинга случаев выжигания сухой растительности, нарушений правил пожарной безопасности в лесах и расследование всех случаев возникновения пожаров на территории Загривского сельского поселения. | Зам.главы администрации | В течение пожароопасного периода |
| 3. | Обеспечение мероприятий по очистке полос отвода автомобильных дорог, линий электропередач в местах, прилегающих к лесному массиву и сельскохозяйственным угодьям, от сухостойной древесины, сухой растительности и других горючих материалов. | Сланцевское ДРСУ, Сланцевский участок Кингисеппских электрических сетей | В течение пожароопасного периода |
| 4. | Актулизация порядка оповещения и действий членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | Председатель КЧС и ПБ Загривского сельского поселения. | до 01.04.2014г. |
| 5. | Очистка от сухой растительности дворовых и при дворовых территорий населенных пунктов Загривского сельского поселения. | Население поселения, старосты населенных пунктов | до 01.04.2014г. |
| 6. | Проведение пропаганды по вопросам соблюдения населением правил пожарной безопасности на территории Загривского сельского поселения. | Глава администрации, уполномоченный специалист по вопросам ГО ЧС | В течение пожароопасного периода |
| 7. | Создание (обновление) противопожарных полос вокруг населенных пунктов | Арендаторы лесов | до 15 мая, октябрь 2014г. |
| 8. | Размещение информации на информационных стендах по соблюдению мер пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | Уполномоченный специалист по вопросам ГО ЧС | В течение пожароопасного периода |
| 9 | Участие в мероприятиях по тушению пожаров и предотвращению распространения очагов возгорания. | ДПД Загривского поселения. | В течение пожароопасного периода |
| 10 | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности на территории населенных пунктов и в лесах, в быту | Уполномоченный специалист по вопросам ГО ЧС, старосты населенных пунктов, члены ДПК | регулярно |
| 11 | Введение (отмена) особого противопожарного режима. | Глава администрации, | при необходимости |
| 12 | Проведение комиссионных проверок состояния внутри дворовых проездов | Комиссия по благоустройству | апрель |
| 13 | Ликвидация стоянок автотранспорта, размещенного с нарушением требований НПА | УУМОМВД, Загривского сельского поселения | при необходимости |
| 14 | Контроль над состоянием таксофонов, расположенных на территории населенных пунктов | Старосты населенных пунктов | регулярно |
| 15 | Проведение инструктажей неработающего населения по вопросам ПБ, ГО и ЧС | Глава администрации специалист по вопросам ГО ЧС | согласно графика схода граждан в населенных пунктах поселения |