ПРОЕКТ

администрация муниципального образования Загривское сельское поселение

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и совершенствования программно-целевого планирования, администрация Загривского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить:

1.Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области согласно приложению настоящему постановлению.

2. Опубликовать в приложении к газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области загривье.рф.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                       Н.А.Никифорчин

Утвержден постановлением администрации муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от ______________ №_________

(приложение)

ПОРЯДОК

разработки и реализации муниципальных программ

муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения

- Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования, основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации, а также порядок контроля реализации муниципальных программ.

- Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- муниципальная программа муниципального образования Загривское сельское поселения Ленинградской области (далее – муниципальная программа) представляет собой систему мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития поселения;

- подпрограмма – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется, исходя из специфичности решаемых в рамках муниципальной программы задач;

- цель – планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития поселения посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- задача – планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- основное мероприятие – укрупненные блоки мероприятий, лежащие в основе программного бюджета;

- мероприятие – составная часть основного мероприятия, планирующееся к финансированию в рамках бюджетного лимита;

- исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) – администрация поселения.

В случае заключения соглашения между администрацией поселения и администрацией муниципального района Ленинградской области о передаче осуществления части полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы (подпрограммы) может быть администрация муниципального района.

- разработчик муниципальной программы – структурное подразделение администрации поселения;

- ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) – разработчик муниципальной программы.

В случае если разработка муниципальной программы направлена на решение проблемы в сфере, относящейся к предметам совместного ведения администрации муниципального района и администрации поселения, ответственным за выполнение мероприятия может быть  администрация муниципального района на основании соответствующего соглашения о передаче осуществления части полномочий;

- результативность муниципальной программы (подпрограммы) – степень достижения запланированных результатов;

- эффективность муниципальной программы (подпрограммы) – соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

II. Требования к структуре муниципальной программы

- Муниципальная программа состоит из следующих частей:

- паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

- общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной форме, в том числе состояние рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (реализуемых, осуществляемых) организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное (кадровое, финансовое, материально-техническое и т.д.);

- прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы;

- обоснование выделения, краткое описание подпрограмм муниципальной программы;

- паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно приложению  № 2 к настоящему Порядку;

- описание целей и задач муниципальной программы и подпрограммы, и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

- характеристика взаимосвязи целей, задач и показателей муниципальной программ;

- обобщенных характеристика мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления;

3) планируемые результаты реализации муниципальной программы (приложение № 3):

Планируемые результаты реализации подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, включая оценку влияния изменения объема финансирования на изменение целевых показателей;

4)обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограммы), по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

5) перечень мероприятий программы (подпрограммы) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

6) методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы (для показателей, не представляемых официальными органами статистики: наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления); или ссылки на утвержденные методики расчета показателей, эффективности реализации подпрограммы (для показателей, предоставляемых официальными органами статистики);

7) целевые индикаторы и показатели муниципальной программы определяются с учетом Постановления Правительства РФ от 07.12.2012г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

III. Разработка муниципальных программ

- Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ поселения, утверждаемого главой администрации поселения.

- Проект Перечня формируется специалистом, отвечающим за социально-экономическое развитие поселения в соответствии с вопросами местного значения, установленными федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; государственными программами Ленинградской области отраслевой направленности; муниципальными программами района.

Сформированный проект Перечня подлежит согласованию с администрацией поселения.

- Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ производится в установленном порядке до 1 июня текущего финансового года на основании предложений структурного подразделения администрации.

- Перечень содержит:

наименование муниципальных программ;

направления реализации муниципальных программ;

участников муниципальных программ;

разработчиков муниципальных программ.

- В перечень мероприятий муниципальной программы включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменений ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с планируемыми результатами ее реализации.

Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами муниципальных программ (подпрограмм).

- Разработчик:

-  готовит проект муниципальной программы и направляет для согласования главе администрации поселения не позднее 1 июля текущего финансового года;

- готовит проект правового акта, которым утверждается муниципальная программа.

7. До 1 августа текущего финансового года муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации поселения.

8. Проект муниципальной программы подлежит публичному обсуждению в форме размещения его на официальном сайте администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Срок проведения публичного обсуждения должен составлять не менее семи календарных дней. Вынесение проекта муниципальной программы на публичное обсуждение осуществляется разработчиком.

Результаты публичного обсуждения носят рекомендательный характер и излагаются в пояснительной записке к проекту муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы. После завершения публичного обсуждения проекта муниципальной программы соисполнитель осуществляет подготовку проекта нормативного правового акта администрации поселения об утверждении муниципальной программы и направляет его в установленном порядке для согласования.

9. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению главой администрации поселения в срок не позднее двух месяцев (абзац 3 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации) до принятия решения о бюджете поселения на очередной финансовый год.

IV. Внесение изменений в муниципальную программу

- В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

- снижения ожидаемых поступлений в бюджет поселения;

- необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом VIII «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы» настоящего порядка;

- необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из областного и федерального бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

- изменение показателей, предусмотренных во исполнение указов Президента Российской Федерации и Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, муниципального района, поселения.

- Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпрограмму) разработчик готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы (подпрограммы) на целевые показатели реализации подпрограммы и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

- Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) должен быть согласован заинтересованными структурными подразделениями администрации района, поселения. Согласование осуществляется в течение 7 дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу на согласование.

- В случае, если внесение изменений в муниципальную программу предусматривает изменение общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в том числе увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в текущем финансовом году в пределах неиспользованного остатка бюджетных ассигнований прошлого года, вносятся изменения в бюджет муниципального образования соответствующим решением совета депутатов поселения.

- В течение финансового года и планового периода в постановление главы администрации об утверждении программы могут вноситься следующие изменения:

- Технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

- Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы);

- Изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

- Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

- При внесении изменений в части дополнения подпрограммы мероприятием, реализация которого запланирована на текущий финансовый год, к проекту изменений подпрограммы прикладывается план процедур с указанием сроков их реализации, обеспечивающий исполнение мероприятия.

- Внесенные изменения в перечень мероприятий подпрограммы, сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год и плановый период вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение Совета депутатов поселения «О бюджете поселения» на текущий финансовый год и плановый период или в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

- Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета поселения в объемах, установленных решением Совета депутатов муниципального образования «О бюджете поселения» на текущий финансовый год и (или) текущий финансовый год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

- В случае трехлетнего бюджета:

-  финансирование из бюджета поселения муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения совета депутатов «О бюджете поселения» на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода;

- объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений  о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ, по решению совета депутатов поселения, в соответствии с которым глава администрации корректирует муниципальную программу.

- Исполнитель также рассматривает дополнительное финансирование мероприятий муниципальных программ, включая:

- Предложения по объемам выделения дополнительных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

- Перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы при увеличении финансирования мероприятий муниципальной программы;

- Влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение конечной цели муниципальной программы и увеличение целевых значений показателей эффективности подпрограмм муниципальной программы;

- Финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного финансирования.

- По результатам рассмотрения предложений исполнителя по увеличению объемов финансирования муниципальных программ Советом депутатов поселения определяются муниципальные программы, на реализацию которых будут направлены дополнительные финансовые ресурсы.

- Основным критерием для отбора муниципальных программ, на реализацию которых будет направлено дополнительное финансирование, является увеличение целевых значений показателей подпрограмм муниципальных программ.

VI. Управление реализацией муниципальной программы

- Исполнитель муниципальной программы организует работу, направленную на:

- Организацию управления муниципальной программой;

- Создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

- Реализацию муниципальной программы;

- Достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;

- Обеспечивает разработку муниципальной программы, координацию деятельности участников в процессе ее разработки и внесения проекта правового акта об утверждении муниципальной программы;

- Формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- Заключает соглашение о порядке реализации мероприятий муниципальной программы с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы) и с администрацией муниципального района при наличии соглашений о передаче полномочий;

- Определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- Обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- Обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

- Размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

- Обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

VII. Контроль при реализации муниципальной программы

- Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется исполнителем.

- С целью контроля за реализацией муниципальной программы разработчик один раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом подготавливает оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

- Разработчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его для оценки эффективности реализации муниципальной программы, размещает его на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.

- После окончания срока реализации муниципальной программы разработчик представляет главе администрации поселения на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы итоговый отчет о ее реализации.

- Итоговый отчет о реализации муниципальной программы должны содержать:

- Аналитическую записку, в которой указываются:

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

Общий объем фактически произведенных расходов, всего м в том числе по источникам финансирования;

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ;

При необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

- Таблицу, в которой указываются:

Данные об использовании средств бюджета муниципального образования и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

По мероприятия, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №6 к настоящему Порядку.

- Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит публичному опубликованию в установленном порядке.

VIII. Порядок проведения и критерии оценки

эффективности реализации муниципальной программы

- По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании итогового отчета о реализации муниципальной программы.

- Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в  течение 14 дней с даты подготовки итогового отчета о реализации муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

- По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией поселения не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной год в совет депутатов может быть принято решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);

- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

О досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы муниципальных контрактов в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение № 1 к Порядку

Форма

паспорта муниципальной программы поселения

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Порядку

Форма

паспорта подпрограммы муниципальной программы поселения

| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | Итого |
|  | Подпрограмма | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к Порядку

Форма

планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) поселения

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1. | Задача 1 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ……………. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к Порядку

Форма

представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий программы (подпрограммы)

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы)1 | Источник финансирования2 | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия3 | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам4 | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |

1наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы (подпрограммы)

2федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет района, бюджет поселения, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального и областного бюджетов, указываются, в рамках участия в какой федеральной и областной программах эти средства привлечены (с реквизитами) , для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров

3указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы)

4указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы

5заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения меропрятия (указываются формулы и источники расчетов)

Приложение № 5 к Порядку

Перечень мероприятий программы (подпрограммы)

________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) поселения

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Основные мероприятия | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 к Порядку

Форма

Итогового отчета о выполнении муниципальной программы

________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) поселения

Исполнитель_________________________________________________

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год |  |  | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | ………. |  |  |  |  |  |  |

Руководитель___________________________________________________ Подпись_____________________

Приложение № 7 к Порядку

Методика

Оценки эффективности реализации муниципальных программ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы поселения, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле

Ip=SUM(Mn*S), где

Ip – индекс результативности подпрограмм;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S=Rф / Rп –

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S=Rп / Rф -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Мn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

Мn = 1/N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

Iэ = (Vф * Iр) / Vn, где

Iэ – индекс эффективности подпрограмм;

Vф – объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Iр - индекс результативности подпрограмм;

Vn - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм: наименование индикатора – индекс эффективности подпрограмм (Iэ);

Диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9<= Iэ<=1,1.

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,<= Iэ<0,9.

Качественная оценка подпрограмм: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ<0,8.

Качественная оценка подпрограмм: низкий уровень эффективности.