Оценка эффективности муниципальной программы "Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы" за 2018 год

1. Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- содержание Дома культуры,

- содержание библиотеки,

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле

Ip=SUM(Mn*S), где

Ip – индекс результативности подпрограмм;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S=Rф / Rп –

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Мn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

Мn= 1/N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | 2615 | 2566 | 1,02 |
| 2 | Доля участников клубных формирований от общего количества жителей, зарегистрированных на территории муниципального образования Загривское сельское поселение | 93 | 87 | 1,07 |
| 3 | Доля культурно-досуговых учреждений, подключенных к сети «Интернет» | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Увеличение книговыдачи на одного читателя сельской библиотеки Загривского сельского поселения (по сравнению с предыдущим годом) | 5585 | 5580 | 1 |
| 5 | Увеличение количества справок, обращений, консультаций по заявкам граждан Загривского сельского поселения в библиотеку | 168 | 163 | 1,03 |
| 6 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 85% | 85% | 1 |

Мn= 1/6=0,17

Индекс результативности составил 1,04

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

Iэ = (Vф * Iр) / Vn, где

Iэ – индекс эффективности подпрограмм;

Vф – объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Iр - индекс результативности подпрограмм;

Vn - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Индекс эффективности составил = (4 782,93988*1,04)/ 5 051,40340=0,98

Высокий уровень эффективности подпрограммы.

2. Подпрограмма 2. "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области",

- Ремонт и содержание объектов теплоснабжения,

- Расходы на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества,

- Содержание и ремонт муниципального жилого фонда

| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проведенных работ по ремонту объектов водоснабжения и теплоснабжения в общем объеме запланированных | 71,5% | 90% | 0,79 |
| 2 | Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по ремонту и содержанию объектов коммунальной сферы, в общем количестве закупок | 74% | 90% | 0,82 |
| 3 | Доля оплаты взносов на капитальный ремонт за муниципальный фонд | 85,7 | 90% | 0,95 |

Мn= 1/3=0,33

Индекс результативности составил 0,84

Индекс эффективности составил = (378,84883*0,84)/730,75089=0,44

Низкий уровень эффективности подпрограммы.

3. Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них,

- Ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность отремонтированных дорог | 6700 | 6700 | 1 |

Мn= 1/1=1

Индекс результативности составил 1

Индекс эффективности составил = (2971,55334*1)/3215,92533=0,92

Высокий уровень эффективности подпрограммы.

4. Подпрограмма 4. "Безопасность ".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Мероприятия по укреплению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий ЧС,

- Мероприятия по укреплению общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму.

| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по противопожарной безопасности в общем количестве закупок | 61% | 90% | 0,68 |

Мn= 1/1=1

Индекс результативности составил 0,68

Индекс эффективности составил = (82,138*0,68)/135,24663=0,41

Низкий уровень эффективности подпрограммы.

5. Подпрограмма 5. "Благоустройство территории ".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Ремонт и содержание уличного освещения,

- Мероприятия по озеленению территории,

- Прочие мероприятия в области благоустройства,

- Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан.

| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение освещенности улиц | 100% | 100% | 1 |
| 2 | Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по благоустройству в общем количестве закупок | 87% | 90% | 0,97 |

Мn= 1/2=0,5

Индекс результативности составил 0,99

Индекс эффективности составил = (3 019,71969*0,99)/3 477,85312=0,86

Запланированный уровень эффективности подпрограммы.

6. Подпрограмма 7. "Муниципальное управление ".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Содержание представительных органов местного самоуправления,

-Содержание исполнительных органов местного самоуправления (глава администрации),

- Содержание исполнительных органов местного самоуправления (администрация),

- Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим,

- Осуществление первичного воинского учета,

- Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений,

- Осуществление внешнего муниципального финансового контроля,

- Формирование, исполнение и финансовый контроль за исполнением бюджета поселения,

- Контроль в сфере жилищного хозяйства,

- Муниципальный земельный контроль,

- Резервный фонд администрации,

- Обслуживание внутреннего долга,

- Расходы на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества,

- Расходы на управление муниципальным имуществом.

| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество нормативных правовых актов администрации муниципального образования Загривское сельское поселение соответствующих действующему законодательству | 92% | 90 | 1,02 |
| 2 | Степень освоения средств исполнения бюджета | 94% | 90% | 1,04 |
| 3 | Соблюдение нормативов по содержанию органа местного самоуправления, утвержденных Правительством Ленинградской области | Да | Да | 1 |
| 4 | Количество муниципальных служащих администрации Загривского сельского поселения повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных служащих | 3 | 2 | 1,5 |
| 5 | Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в администрации Загривского сельского поселения в сроки, предусмотренные действующим законодательством | 100% | 100% | 1 |

Мn= 1/5=0,2

Индекс результативности составил 1,11

Индекс эффективности составил = (5 433,70234*1,11)/5 789,78904=1,04

Высокий уровень эффективности подпрограммы.

7. Подпрограмма 8. "Землеустройство и землепользование ".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Оформление землеустроительного дела и постановка на кадастровый учет земельных участков

| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межевание земельных участков | 10 | 3 | 3,33 |
| 2 | Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по благоустройству в общем количестве закупок | 64% | 90% | 0,71 |

Мn= 1/2=0,5

Индекс результативности составил 2,03

Индекс эффективности составил = (265,27390*2,03)/413,400=1,3

Высокий уровень эффективности подпрограммы.