Оценка эффективности муниципальной программы "Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на период 2015-2017 годы" за 2017 год

1. Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- содержание Дома культуры,

- содержание библиотеки,

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле

Ip=SUM(Mn*S), где

Ip – индекс результативности подпрограмм;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S=Rф / Rп –

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Мn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

Мn= 1/N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | 2567 | 2518 | 1,02 |
| 2 | Количество участников клубных формирований от общего количества жителей, зарегистрированных на территории муниципального образования Загривское сельское поселение | 89 | 83 | 1,07 |
| 3 | Количество книговыдачи на 1 человека | 14 | 5 | 2,8 |
| 4 | Подключение к Интернету | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Количество справок, обращений, консультаций по заявкам граждан Загривского сельского поселения в библиотеку | 143 | 163 | 0,88 |
| 6 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 85% | 85% | 1 |

Мn= 1/6=0,17

Индекс результативности составил 1,32

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

Iэ = (Vф * Iр) / Vn, где

Iэ – индекс эффективности подпрограмм;

Vф – объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Iр - индекс результативности подпрограмм;

Vn - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Индекс эффективности составил = (4 644,85909*1,32)/ 4751,78516=1,29

Высокий уровень эффективности подпрограммы.

2. Подпрограмма 2. "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области",

- Ремонт и содержание объектов теплоснабжения,

- Расходы на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества,

- Содержание и ремонт муниципального жилого фонда

| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проведенных работ по ремонту объектов водоснабжения и теплоснабжения в общем объеме запланированных | 100% | 90% | 1,11 |
| 2 | Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по ремонту и содержанию объектов коммунальной сферы, в общем количестве закупок | 100% | 90% | 1,11 |
| 3 | Доля оплаты взносов на капитальный ремонт за муниципальный фонд | 95,7 | 90% | 1,06 |

Мn= 1/3=0,33

Индекс результативности составил 1,08

Индекс эффективности составил = (581,534*1,08)/586,197=1,07

Высокий уровень эффективности подпрограммы.

3. Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них,

- Ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | 78% | 70% | 1,11 |

Мn= 1/1=1

Индекс результативности составил 1,11

Индекс эффективности составил = (3 259,50105*0,73)/3 542,71314=1,02

Высокий уровень эффективности подпрограммы.

4. Подпрограмма 4. "Безопасность ".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Мероприятия по укреплению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий ЧС,

- Мероприятия по укреплению общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму.

| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по противопожарной безопасности в общем количестве закупок | 99,9% | 90% | 1,11 |

Мn= 1/1=1

Индекс результативности составил 1,11

Индекс эффективности составил = (708,25762*1,11)/708,946=1,11

Высокий уровень эффективности подпрограммы.

5. Подпрограмма 5. "Благоустройство территории ".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Ремонт и содержание уличного освещения,

- Мероприятия по озеленению территории,

- Прочие мероприятия в области благоустройства,

- Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан.

| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение освещенности улиц | 100% | 100% | 1 |
| 2 | Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по благоустройству в общем количестве закупок | 93,9% | 90% | 1,04 |

Мn= 1/2=0,5

Индекс результативности составил 1,02

Индекс эффективности составил = (3 648,95585*1,02)/3 884,61868=0,958

Высокий уровень эффективности подпрограммы.

6. Подпрограмма 7. "Муниципальное управление ".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Содержание представительных органов местного самоуправления,

-Содержание исполнительных органов местного самоуправления (глава администрации),

- Содержание исполнительных органов местного самоуправления (администрация),

- Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим,

- Осуществление первичного воинского учета,

- Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений,

- Осуществление внешнего муниципального финансового контроля,

- Формирование, исполнение и финансовый контроль за исполнением бюджета поселения,

- Контроль в сфере жилищного хозяйства,

- Муниципальный земельный контроль,

- Резервный фонд администрации,

- Обслуживание внутреннего долга,

- Расходы на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества,

- Расходы на управление муниципальным имуществом.

| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество нормативных правовых актов администрации муниципального образования Загривское сельское поселение соответствующих действующему законодательству | 96% | 100% | 0,96 |
| 2 | Степень освоения средств исполнения бюджета | 95,9% | 90% | 1,04 |
| 3 | Соблюдение нормативов по содержанию органа местного самоуправления, утвержденных Правительством Ленинградской области | Да | Да | 1 |
| 4 | Доля муниципальных служащих администрации Загривского сельского поселения повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных служащих | 100% | 100% | 1 |
| 5 | Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в администрации Загривского сельского поселения в сроки, предусмотренные действующим законодательством | 100% | 100% | 1 |

Мn= 1/5=0,2

Индекс результативности составил 1

Индекс эффективности составил = (5 309,9178*1)/5 535,16741=0,96

Высокий уровень эффективности подпрограммы.