Оценка эффективности муниципальной программы "Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на период 2022-2024 годы" за 2022 год

1. Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта".

В состав комплекса процессных мероприятий входят следующие мероприятия:

- содержание Дома культуры,

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения,

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий

- обеспечение разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов культуры

Индекс результативности определяется по формуле

Ip=SUM(Mn\*S), где

Ip – индекс результативности;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S=Rф / Rп –

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Мn – весовое значение показателя (вес показателя).

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Мn= 1/N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение комплекса процессных мероприятий.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| 1 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | 1850 | 1850 | 1 |
| 2 | Доля участников клубных формирований от общего количества жителей, зарегистрированных на территории муниципального образования Загривское сельское поселение | 84 | 84 | 1 |
| 3 | Доля культурно-досуговых учреждений, подключенных к сети «Интернет» | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 85% | 85% | 1 |

Мn= 1/4=0,25

Индекс результативности составил 1.

Индекс эффективности определяется по формуле:

Iэ = (Vф \* Iр) / Vn, где

Iэ – индекс эффективности;

Vф – объем фактического совокупного финансирования комплекса процессных мероприятий;

Iр - индекс результативности;

Vn - объем запланированного совокупного финансирования комплекса процессных мероприятий.

Индекс эффективности составил = (7522,15398\*1)/ 7826,11069=0,96

Высокий уровень эффективности комплекса процессных мероприятий.

2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства".

В состав комплекса процессных мероприятий входят следующие мероприятия:

- Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области",

- Ремонт и содержание объектов теплоснабжения,

- Содержание и обслуживание объектов муниципального имущества,

- Содержание и ремонт муниципального жилого фонда,

- ремонт и комлектация оборудованием систем теплоснабжения, другие расходы, осуществляемые в этих целях,

- Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| 1 | Доля закупок, по результатам которых с учетом  выделенного финансирования обеспечено выполнение  мероприятий по ремонту и содержанию объектов  коммунальной сферы, в общем количестве закупок | 89% | 97% | 0,92 |
| 2 | Доля оплаты взносов на капитальный ремонт за  муниципальный фонд | 85% | 97% | 0,88 |

Мn= 1/2=0,5

Индекс результативности составил 0,9

Индекс эффективности составил = (321,9544\*0,9)/ 361,48136=0,8

Запланированный уровень эффективности подпрограммы.

3. Комплекс процессных мероприятий "Дорожное хозяйство".

В состав комплекса процессных мероприятий входят следующие мероприятия:

- Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них,

- Ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| 1 | Протяженность отремонтированных дорог | 1316 кв.м | 1316 кв.м | 1 |

Мn= 1/1=1

Индекс результативности составил 1

Индекс эффективности составил = (1978,351\*1)/2223,55457 =0,89

Запланированный уровень эффективности подпрограммы.

4. Комплекс процессных мероприятий "Безопасность ".

В состав комплекса процессных мероприятий входят следующие мероприятия:

- Мероприятия по укреплению пожарной безопасности

- Обеспечение безопасности людей на водных объектах

- Создание местной системы оповещения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| 1 | Доля закупок, по результатам которых с учетом  выделенного финансирования обеспечено выполнение  мероприятий по противопожарной безопасности в общем количестве закупок | 100% | 100% | 1 |

Мn= 1/1=1

Индекс результативности составил 1

Индекс эффективности составил = (1680,414\*1)/1681,008=1

Высокий уровень эффективности подпрограммы.

5. Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории ".

В состав комплекса процессных мероприятий входят следующие мероприятия:

- Ремонт и содержание уличного освещения,

- Мероприятия по озеленению территории,

- Прочие мероприятия в области благоустройства,

- Содержание и уборка кладбищ и захоронений

- Содержание и ремонт мест воинских захоронений

- Организация ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела

- Реализация мероприятий в рамках областного закона от 15.01.2018 № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»

- Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов

- Управление муниципальным имуществом

- Устройство уличного освещения

- Техническое обслуживание трансформаторной подстанции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| 1 | Доля закупок, по результатам которых с учетом  выделенного финансирования обеспечено выполнение  мероприятий по благоустройству в общем количестве закупок | 92% | 98% | 0,94 |

Мn= 1/1=1

Индекс результативности составил 0,94

Индекс эффективности составил = (1961,84525\*0,94)/2138,35253=0,86

Запланированный уровень эффективности подпрограммы.

6. Комплекс процессных мероприятий "Муниципальное управление ".

В состав комплекса процессных мероприятий входят следующие мероприятия:

- Содержание представительных органов местного самоуправления,

-Содержание исполнительных органов местного самоуправления (глава администрации),

- Содержание исполнительных органов местного самоуправления (администрация),

- Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим,

- Осуществление первичного воинского учета,

- Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений,

- Осуществление внешнего муниципального финансового контроля,

- Формирование, исполнение и финансовый контроль за исполнением бюджета поселения,

- Составление проекта бюджета, исполнение бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселенея

- Контроль в сфере жилищного хозяйства,

- Обслуживание внутреннего долга,

- Содержание и обслуживание объектов муниципального имущества,

- Расходы на управление муниципальным имуществом,

- Внутренний муниципальный финансовый контроль,

- Проведение выборов в совет депутатов муниципального образования,

- Проведение мероприятий общемуниципального характера,

- Расходы по прочим мероприятиям(если не предусмотрено обособленного направления,

- Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности ОМСУ

- Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| 1 | Количество нормативных правовых актов администрации муниципального образования Загривское сельское поселение  соответствующих действующему законодательству | 93% | 90 | 1,03 |
| 2 | Степень освоения средств исполнения бюджета | 98% | 91% | 1,02 |
| 3 | Соблюдение нормативов по содержанию органа местного самоуправления, утвержденных Правительством Ленинградской области | Да | Да | 1 |
| 4 | Количество муниципальных служащих администрации Загривского сельского поселения повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных  служащих | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Обеспечение своевременного рассмотрения обращений  граждан в администрации Загривского сельского поселения в сроки, предусмотренные действующим законодательством | 100% | 100% | 1 |

Мn= 1/5=0,2

Индекс результативности составил 1,01

Индекс эффективности составил = (8721,19802\*1,01)/8891,32965=0,99

Высокий уровень эффективности подпрограммы.

7. Комплекс процессных мероприятий "Землеустройство и землепользование ".

В состав комплекса процессных мероприятий входят следующие мероприятия:

- Межевание земельных участков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| 1 | Межевание земельных участков | 1 | 1 | 1 |

Мn= 1/1=1

Индекс результативности составил 1

Индекс эффективности составил = (52,61594\*1)/58,09167=0,9

Высокий уровень эффективности подпрограммы.

8. Мероприятия, направленные на достижение цели проекта "Благоустройство территории"

Мероприятия:

- Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Достигнутый результат целевого значения показателя | Плановый результат целевого значения показателя | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| 1 | Обработка земель от борщевика Сосновского | 7 | 7 | 1 |

Мn= 1/1=1

Индекс результативности составил 1

Индекс эффективности составил = (109,76469\*1)/109,76469=1

Высокий уровень эффективности подпрограммы.