## Лист1
Приложение 1 к постановлению администрации Загривского сельского поселения от .03.2023 № -п
Отчет о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: Устойчивое развитие территории муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на период 2022-2024 годов
Отчетный период: январь - декабрь 2022 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет МО | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет МО | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет МО | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17
1 | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Администрация Загривского сельского поселения | 1 квартал 2022 | 4 квартал 2022 | 0 | 5618.8381 | 0 | 130.2854 | 0 | 0 | 2106.2262 | 0 | 94.8045 | 0 | 0 | 2106.2262 | 0 | 94.8045 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта" | Администрация Загривского сельского поселения | 1 квартал 2022 | 4 квартал 2022 | 0 | 1470.9 | 4431.5216 | 1923.6891 | 0 | 0 | 1470.9 | 4417.7943 | 1639.3631 | 0 | 0 | 1470.9 | 4417.7943 | 1633.4597 | 0
3 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства" | Администрация Загривского сельского поселения | 1 квартал 2022 | 4 квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 361.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.9544 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий "Дорожное хозяйство, транспорт" | Администрация Загривского сельского поселения | 1 квартал 2022 | 4 квартал 2022 | 0 | 961.0105 | 0 | 1262.5441 | 0 | 0 | 961.0105 | 0 | 1017.3405 | 0 | 0 | 961.0105 | 0 | 1017.3405 | 0
5 | Комплекс процессных мероприятий "Безопасность" | Администрация Загривского сельского поселения | 1 квартал 2022 | 4 квартал 2022 | 0 | 1308.9862 | 0 | 372.0218 | 0 | 0 | 1308.9862 | 0 | 371.4278 | 0 | 0 | 1308.9862 | 0 | 371.4278 | 0
6 | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории" | Администрация Загривского сельского поселения | 1 квартал 2022 | 4 квартал 2022 | 0 | 197.2033 | 0 | 1941.1492 | 0 | 0 | 197.2033 | 0 | 1939.133 | 0 | 0 | 197.2033 | 0 | 1764.6419 | 0
7 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий" | Администрация Загривского сельского поселения | 1 квартал 2022 | 4 квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Комплекс процессных мероприятий "Муниципальное управление" | Администрация Загривского сельского поселения | 1 квартал 2022 | 4 квартал 2022 | 154.1 | 3.52 | 1009.937 | 7723.7726 | 0 | 154.1 | 3.52 | 1009.937 | 7553.8849 | 0 | 154.1 | 3.52 | 1009.937 | 7553.641 | 0
9 | Комплекс процессных мероприятий "Землеустройство и землепользование" | Администрация Загривского сельского поселения | 1 квартал 2022 | 4 квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 58.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6159 | 0
10 | Мероприятия, направленные на достижение цели проекта "Дорожное хозяйство, транспорт" | Администрация Загривского сельского поселения | 1 квартал 2022 | 4 квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятия, направленные на достижение цели проекта "Благоустройство территории" | Администрация Загривского сельского поселения | 1 квартал 2022 | 4 квартал 2022 | 0 | 93.3 | 0 | 16.4647 | 0 | 0 | 93.3 | 0 | 16.4647 | 0 | 0 | 93.3 | 0 | 16.4647 | 0
| Итого |  |  |  | 154.1 | 9653.7581 | 5441.4586 | 13789.5 | 0 | 154.1 | 6141.1462 | 5427.7313 | 13006.9889 | 0 | 154.1 | 6141.1462 | 5427.7313 | 12826.3505 | 0