УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Загривского сельского поселения

от  14.07.2022 г.  № 81-п

(приложение 2)

ПЛАН-ГРАФИК

разработки проекта бюджета муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозы поступлений доходов бюджета Загривского сельского поселения на 2023-2025 годы | Администрация | Не позднее 29 июля 2022 года | Комитет финансов |
| 2 | Прогноз доходов бюджета Загривского сельского поселения на 2023-2025 годы | Комитет финансов | Не позднее 16 августа 2022 года | Рабочая группа |
| 3 | Определение основных параметров бюджета Загривского сельского поселения на 2023-2025 годы, расчет предельных объемов расходов на 2023 год | Комитет финансов | Не позднее 16 августа 2022 года | Рабочая группа, Администрация |
| 4 | Заявки на финансирование муниципальной программы | Администрация | Не позднее 19 августа 2022 года | Комитет финансов |
| 5 | Лимиты потребления энергоресурсов на 2023 год и ожидаемые тарифы на энергоресурсы | Администрация | Не позднее 19 августа 2022 года | Комитет финансов |
| 6 | Расчетные показатели к проекту бюджета Загривского сельского поселения на 2023 год, согласованные с рабочей группой, в том числе: | Администрация | Не позднее 02 сентября 2022 года | Комитет финансов |
|  | - проекты бюджетных смет, - проекты муниципальных программ, включенных в заявку на финансирование муниципальной программы | Администрация | Не позднее 02 сентября 2022 года | Комитет финансов |
| 7 | Муниципальные программы (нормативные акты) на 2023 -2025 годы | Администрация | Не позднее 20 сентября 2022 года | Комитет финансов |
| 8 | Прогнозы поступлений доходов бюджета Загривского сельского поселения на 2023-2025 годы (уточнения при необходимости) | Администрация | Не позднее 26 сентября 2022 года | Комитет финансов |
| 9 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества Загривского сельского поселения на 2023 год | Администрация | Не позднее 26 сентября 2022 года | Рабочая группа, Комитет финансов |
| 10 | Прогноз социально-экономического развития Загривского сельского поселения на 2023 – 2028 годы | Администрация | Не позднее 26 сентября 2022 года | Комитет финансов |
| 11 | Предложения по основным направлениям бюджетной политики и налоговой политики на 2023 -2025 годы | Комитет финансов | Не позднее 20 октября 2022 года | Рабочая группа |
| 12 | Прогноз ожидаемого исполнения бюджета Загривского сельского поселения за 2022 год | Комитет финансов | Не позднее 20 октября 2022 года | Рабочая группа |
| 13 | Прогноз доходов бюджета Загривского сельского поселения на 2023-2025 годы, оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот на 2023 год (уточнения при необходимости) | Комитет финансов | Не позднее 20 октября 2022 года | Рабочая группа |
| 14 | Первоначальный проект расходной части бюджета Загривского сельского поселения на 2023 – 2025 годы | Комитет финансов | Не позднее 28 октября 2022 года | Рабочая группа |
| 15 | Реестр источников доходов бюджета Загривского сельского поселения | Комитет финансов | Не позднее 8 ноября 2022 года | Рабочая группа |
| 16 | Бюджетный прогноз на 2023-2028 годы | Комитет финансов | Не позднее 8 ноября 2022 года | Рабочая группа |
| 17 | Проект решения совета депутатов о бюджете Загривского сельского поселения на 2023 - 2025 годы | Комитет финансов | Не позднее 9 ноября 2022 года | Рабочая группа |
| 18 | Проект решения совета депутатов о бюджете Загривского сельского поселения на 2023 - 2025 годы | Рабочая группа | Не позднее 11 ноября 2022 года | Администрация |
| 19 | Представление проекта решения совета депутатов о бюджете Загривского сельского поселения на 2023- 2025 годы на рассмотрение совету депутатов | Администрация | Не позднее 14 ноября 2022 года | Совет депутатов (аппарат) |
| 20 | Представление проекта решения совета депутатов о бюджете Загривского сельского поселения на 2023-2025 годы в ревизионную комиссию муниципального образования | Администрация | Не позднее 14 ноября 2022 года | Ревизионная комиссия |