## Приложение 3 на 01.01.2020
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Соглашению №_____от "_____"____________2019г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2020 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2019г., км/п.м. (*,***/*) |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | Объем финансирования в 2019 году за счет средств, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 0,39 / 390 | 650000 | 584965 | 65035 | 650000 | 584965 | 65035 | 650000 | 584965 | 65035 | 0,39 / 390 | 0,39 / 390 | 0 | 0 | 0 | Работы по ремонту участка дороги-проезда по дер Радовель выполнены 100% и оплачены. Подрядчик: ИП Багратуни А.В. Направлено в КДХ ЛО доп. соглашение к Соглашению на уменьшение средств дорожного фонда ЛО и МО (экономия от проведенного электронного аукциона)
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0,39 / 390 | 650000 | 584965 | 65035 | 650000 | 584965 | 65035 | 650000 | 584965 | 65035 | 0,39 / 390 | 0,39 / 390 | 0 | 0 | 0 | Работы по ремонту участка дороги-проезда по дер Радовель выполнены 100% и оплачены. Подрядчик: ИП Багратуни А.В. Направлено в КДХ ЛО доп. соглашение к Соглашению на уменьшение средств дорожного фонда ЛО и МО (экономия от проведенного электронного аукциона)
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0,39 / 390 | 650000 | 584965 | 65035 | 650000 | 584965 | 65035 | 650000 | 584965 | 65035 | 0,39 / 390 | 0,39 / 390 | 0 | 0 | 0 | Работы по ремонту участка дороги-проезда по дер Радовель выполнены 100% и оплачены. Подрядчик: ИП Багратуни А.В. Направлено в КДХ ЛО доп. соглашение к Соглашению на уменьшение средств дорожного фонда ЛО и МО (экономия от проведенного электронного аукциона)
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка дороги - проезда по дер. Радовель (от заезда а/дороги регионального значения "Радовель-Кондуши" до ж/дома №8) | 0,39 / 390 | 650000 | 584965 | 65035 | 650000 | 584965 | 65035 | 650000 | 584965 | 65035 | 0,39 / 390 | 0,39 / 390 | 0 | 0 | 0 | Работы по ремонту участка дороги-проезда по дер Радовель выполнены 100% и оплачены. Подрядчик: ИП Багратуни А.В. Направлено в КДХ ЛО доп. соглашение к Соглашению на уменьшение средств дорожного фонда ЛО и МО (экономия от проведенного электронного аукциона)
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации _______________С.В.Калинин
[6 empty] | Главный бухгалтер ________________ О.Р.Комерова |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Комерова О.Р., тел. (81374) 67139
МП